## List1
Fond Turow
stav zasmluvnění a čerpání prostředků na jednotlivé projekty k 31.8.2026 | [5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | celkem
název projektu | žadatel | č. smlouvy | Q uzavř.sml. | předpkl.ukončení | částka celkem [Kč] | čerpáno [Kč] | čerpáno [Kč] | čerpáno [Kč] | čerpáno [Kč] | čerpáno [Kč] | zůstatek [Kč] | dotace z OPŽP | dotace z MZe | s t a v r e a l i z a c e
LI032569 Liberec, Machnín ÚV rekonstrukce | Severočeská vodárenská společnost a.s. | OLP/1880/2023 | 4.Q. 2023 | 2026-06-11 | 111941675.29 | 23528594.1 | 75145584.76 |  | 13267496.43 | 111941675.29 | 0 | 55918626.08 |  | realizováno | dne 9.6.2026 schváleno závěrečné vyúčtování, dne 11.6.2026 doplacena poslední část dotace; vyúčtování odesláno na PGE dne 6.8.2026
Chrastava, Horní Vítkov vodovod | Město Chrastava | OLP/580/2024 | 2.Q 2024 | 2026-12-31 | 31607789.88 |  | 24936631.21 |  |  | 24936631.21 | 6671158.67 | 41836979.01 |  | realizováno | stavba předána, zkolaudováno-zatím nepravomocně
Chrastava, Horní Vítkov - vodovod - přípravné a projektové práce | Město Chrastava | OLP/581/2024 | 2.Q 2024 | 2026-12-31 | 774665.4 |  | 697198 |  |  | 697198 | 77467.4 | 0 |  | realizováno | jde o přípravné a projektové práce pro smlouvu č.OLP/580/2024 - ř.7 zde
Turów I. Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice (projekt) | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. | OLP/2390/2024 | 3.Q 2024 | 2030-12-30 | 16724000 |  | 191400 | 2629600 | 1514000 | 4335000 | 12389000 | 0 | 9874000 | v procesu realizace | jde o přípravné a projektové práce-ve fázi před stavebním povolením, stavební realizace bude zasmluvněna v další etapě
Turów II. – Bulovka – opatření pro připojení vodovodu Bulovka (projekt) | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. | OLP/2391/2024 | 3.Q 2025 | 2030-12-31 | 1390400 |  | 213000 | 167400 | 610000 | 990400 | 400000 | 0 | 1331000 | v procesu realizace | jde o přípravné a projektové práce-je podána o žádost stavební povolení, stavební realizace bude zasmluvněna v další etapě
Turów III. - Dětřichov - opatření pro připojení vodovodu Dětřichov (projekt) | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. | OLP/2392/2024 | 3.Q 2026 | 2030-12-30 | 1043400 |  | 629100 | 14300 |  | 643400 | 400000 | 0 | 2251900 | v procesu realizace | jde o přípravné a projektové práce-je vydáno stavební povolení, aktuálně běží výběrové řízení na dodavatele, stavební realizace bude zasmluvněna v další etapě
Turów IV. – Frýdlant – opatření na stávajících sítích (projekt) | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. | OLP/2393/2024 | 3.Q 2027 | 2030-12-30 | 2093200 |  | 400800 | 275400 | 1017000 | 1693200 | 400000 | 0 | 2367000 | v procesu realizace | jde o přípravné a projektové práce-ve 12/2026 budou podány žádosti o stavební povolení, stavební realizace bude zasmluvněna v další etapě
Vodovod-Václavice | Město Hrádek nad Nisou | OLP/2389/2024 | 3.Q 2024 | 2026-12-31 | 62313916.75 |  | 19941000 | 29911000 |  | 49852000 | 12461916.75 | 83913095.31 |  | v procesu realizace | je dokončen nový vodovodní řad, budují se přípojky
LI020130 Hrádek n.N.Turów zásobení vodou | Severočeská vodárenská společnost a.s. | OLP/3301/2024 | 3.Q.2024 | 2027-02-28 | 175875937.11 |  | 68225831.15 | 27589521.58 | 66591324.23 | 162406676.96 | 13469260.15 | 165253215.72 |  | v procesu realizace | je dokončeno cca 86% prací, ve 4.Q.2026 budou předávány jednotlivé stavební úseky
Prodloužení vodovodu v ul. Sportovní v Chrastavě | Město Chrastava | OLP/00288/2025 | 4.Q. 2024 | 2026-06-30 | 1771457.85 |  |  | 958867 |  | 958867 | 812590.85 | 1733338.7 |  | realizováno | dne 19.8.2026 nám bylo doručeno závěrečné vyúčtování projektu
Dálkový monitoring pohybu budov vlivem těžební činnosti v dole Turów | Krajský úřad Liberec | OLP/2889/2024 | 4.Q. 2024 | 4.Q.2034 | 2347400 |  |  | 653400 | 169400 | 822800 | 1524600 | 0 |  | v procesu realizace | rozsah: 1) dodání sklonoměrů (dodáno v r. 2025) / a 2) následný monitoring, servis a reportování po dobu 10 let
Chrastava Horní Vítkov, vnitřní vodovod k patě objektů | Město Chrastava | OLP/00057/2026 | 1.Q.2026 | 2026-09-30 | 9818170 |  |  |  | 8000000 | 8000000 | 1818170 | 0 |  | realizováno stavebně | aktuálně probíhá zpracování podkladů pro předání stavby (předání v září t.r.)
Turów I. Zkapacitnění ÚV Frýdlant a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. |  | 2027 | 2030 | 400000000 | [5 empty] | 400000000 |  |  | nezasmluvněno | Zasmluvnění stavebních realizací projektů Turów I.,II.,III.,IV bude probíhat v letech 2027-2030 podle stavu připravenosti jednotlivých projektů
Turów II. – Bulovka – opatření pro připojení vodovodu Bulovka | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. |  | 2027 | 2030
Turów III. - Dětřichov - opatření pro připojení vodovodu Dětřichov | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. |  | 2027 | 2030
Turów IV. – Frýdlant – opatření na stávajících sítích | Frýdlantská vodárenská společnost a.s. |  | 2027 | 2030
CELKEM |  |  |  |  | 817702012.28 | 23528594.1 | 190380545.12 | 62199488.58 | 91169220.66 | 367277848.46 | 450424163.82 | 348655254.82 | 15823900
|  | Náběh úroků na transparentním účtu Fond Turów LK |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | celkem
[5 empty] | 28511595.32 | 53108866.25 | 45793432.36 | 26157429.42 | 14647483.5 | 168218806.85
Pozn,: | [8 empty] | stav k 31.8.2026
Usnesením č.181/26/ZK ze dne 28.4.2026 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo závazek spolufinancování projektů
Frýdlantské vodárenské spokečnosti a.s. Turów I., Turów II., Turów III., Turów IV (zde ř.16-19) v letech 2027-2030 navíc
z rozpočtu Libereckého kraje prostřednictvím Fondu Turów do maximální výše 39.000.000 Kč.